## sheet 1
NHÓM: 4 HỌC PHẦN: Đồ án cơ sở ngành CNTT – MÃ LỚP HỌC PHẦN: 010100085103 HỌC KỲ: 2 – NĂM HỌC: 2025-2026
Tên Kế hoạch | Công việc thực hiện |  | Mục tiêu | Người thực hiện | Ngày giao việc | Ngày hoàn thành | Mức độ hoàn thành | Đánh giá nhóm trưởng
Chọn đề tài | Trao đổi nhóm xác định hướng đi, phân tích tính khả thi, xác định phạm vi (user, admin) |  | Xác định yêu cầu đề tài và thống nhất ý kiến | Cả Nhóm | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 100%
| Thống nhất lại đề tài "Xây dựng Website Bán sách theo Mô hình MVC" |  |  | Nguyễn Thế Minh | 2026-04-01
Phân tích hệ thống | Tra cứu, thu thập yêu cầu người dùng, và tham quan xem các trang web có liên quan đến đề tài |  | Thiết kế tài liệu Usecase và danh mục chức năng chi tiết. | Cả Nhóm | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 90%
Xác định các chức năng chính, cần thiết cho trang web
Tìm hiểu cách phân tần hệ thống, và áp dụng hướng đối tượng cho từng chức năng
Xác định actor, vẽ Use Case, phân tích nghiệp vụ và module
Thiết kế cơ sở dữ liệu | Xác định các thực thể và mối quan hệ (ERD). |  | Hoàn thiện biểu đồ ERD, Database chuẩn hóa, có dữ liệu mẫu. | Dương Đình Thuận
| Thiết kế cấu trúc các bảng dữ liệu trên MySQL. |  |  | Nguyễn Thế Minh
| Tạo các Migration quản lý bảng trong Laravel. |  |  | Nguyễn Thế Minh
|  | Tạo bảng trên MySQL, Tạo dữ liệu (Sách , Người đùng, Đánh giá, đơn hàng,...) |  | Hồ Mạnh Hữu
| Kiểm thử dữ liệu |  |  | Nguyễn Cảnh Thọ
Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện cho Site Public (Trang chủ, Chi tiết sách, Giỏ hàng,….) |  | Có bộ giao diện hoàn chỉnh, mượt mà, chuyên nghiệp và tương thích tốt trên mọi kích thước màn hình. | Cả Nhóm
| Thiết kế giao diện cho Site Admin (Quản lý sản phẩm, đơn hàng,...). |  |  | Dương Đình Thuận, Nguyễn Thế Minh
Thiết kế hệ thống | Thiết kế luồng | Khởi tạo Project Laravel và cấu hình môi trường (.env). | Thiết lập khung mã nguồn chuẩn MVC, hệ thống đường dẫn (Routes) sạch sẽ và sẵn sàng kết nối các Module chức năng.
Xây dựng cấu trúc thư mục Middleware, Controller, Model.
Cấu hình Mail Server và các thư viện hỗ trợ xử lý.
Xây dựng các Class Service dùng chung cho logic.
Xây dựng routing
Chức năng | Admin | Lập trình CRUD quản lý Sách và Thể loại. | Thiết lập hệ thống quản trị dữ liệu cốt lõi, phục vụ việc lưu trữ và hiển thị sản phẩm cho khách hàng. | Dương Đình Thuận, Nguyễn Thế Minh
|  | Xây dựng hệ thống quản lý đơn hàng chuyên sâu. | Giúp quản trị viên nắm bắt nhanh chóng tình trạng đơn hàng và xử lý kịp thời các yêu cầu từ khách hàng. | Dương Đình Thuận
|  | Lập trình Dashboard thống kê doanh thu biểu đồ. | Theo dõi biến động doanh thu trực quan, giúp kiểm soát tình hình kinh doanh của website một cách nhanh chóng. | Dương Đình Thuận, Nguyễn Thế Minh
|  | Quản lý danh sách người dùng và mã giảm giá. | Đảm bảo an toàn thông tin khách hàng và quản lý tập trung các ưu đãi dành cho người dùng trên hệ thống. | Dương Đình Thuận, Nguyễn Thế Minh
|  | Lập trình phản hồi đánh giá và xét duyệt bình luận. | Quản lý và kiểm duyệt thông tin tương tác nhằm duy trì môi trường trao đổi lành mạnh trên hệ thống. | Dương Đình Thuận
| Users | Đăng ký / đăng nhập, Quên mật khẩu, Quản lý thông tin cá nhân. | Tạo tài khoản, quản lý thông tin và đặt lại mật khẩu | Hồ Mạnh Hữu, Dương Đình Thuận, Nguyễn Thế Minh
|  | Danh mục sách, chi tiết sản phẩm, bộ lọc và tìm kiếm. | Tìm kiếm các loại sách | Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Cảnh Thọ
|  | Chi tiết sản phẩm. | Xem chi tiết thông tin từng cuốn sách | Hồ Mạnh Hữu, Nguyễn Thế Minh
|  | Giỏ hàng, đơn hàng của tôi. | Lưu trữ và tính toán chính xác giá trị đơn hàng trung gian cho khách hàng. | Nguyễn Thế Minh
|  | Thanh toán | Thực hiện giao dịch thanh toán online bảo mật và ghi nhận doanh thu chính xác vào hệ thống. | Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Cảnh Thọ
Triển khai | Cấu hình và thiết lập Render, Aiven |  | Hoàn tất và đưa vào môi trường thực tế | Nguyễn Thế Minh
Viết báo cáo | Viết tài liệu phân tích/thiết kế/triển khai, chụp màn hình, đánh giá kết quả và hướng phát triển |  | Phân tích và báo cáo | Cả Nhóm
Nhóm trưởng (Ký ghi rõ họ tên)